## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復3 計画立案レビュー |  | 2020/06/12 (金曜日) 09:30-09:45 | RoomC
出席者
畔上様、横井、鈴木、浜崎、栢沼、今竹
レビューア |  | 書記
畔上様 |  | 今竹
工程 | 開催目的
計画立案 | 要求分析・分析工程に移行するための合否判定：合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
反復計画書 |  | 横井 | 0
WBS&ガントチャート |  | 横井 | 0
|  | 総指摘件数 | 0

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者(敬称略) | 回答または対策 | 対応期限
1 | WBSガントチャート | 質問 | 月曜日の朝まで実装が入るが、どの段階まで実装できれば納品するのか。 | 畔上 | スタート画面と難易度設定の実装が最優先である。タイマー、地雷と旗の数の表示は優先度が低い。 | -
2 | WBSガントチャート | 質問 | 優先度はどのような基準で考えたか。 | 畔上 | チーム内で、スタート画面および難易度設定の実装はゲームの機能として必要であると考えた。 | -

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）