## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復3 要求分析・構造化分析レビュー |  | 2020/06/12 (金曜日) 11:10-11:25 | Room B
出席者
赤坂様、横井、鈴木、浜崎、栢沼、今竹
レビューア |  | 書記
赤坂様 |  | 今竹
工程 | 開催目的
要求分析 | 設計工程に移行するための合否判定：合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
要求分析 ： ユースケース図 |  | 浜崎 | 0
要求分析 ： ユースケース記述 |  | 浜崎 | 0
要求分析 ： 非機能要求一覧 |  | 鈴木 | 1
要求分析 ： システムテスト仕様書 |  | 栢沼 | 0
構造化分析： オブジェクト図 |  | 鈴木 | 0
構造化分析： クラス図 |  | 横井 | 0
構造化分析： シーケンス図 |  | 横井 | 0
|  | 総指摘件数 | 1

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者（敬称略） | 回答または対策 | 対応期限
1 | ユースケース記述 | 質問 | 代替系列は変更点か。 | 赤坂 | 変更点ではない。 | -
2 | ユースケース記述 | 質問 | 変更点はどこか。 | 赤坂 | スタート画面、難易度の変更、地雷と旗の数の表示、時間の表示が変更点である。 | -
3 | ｰ | 質問 | 第三反復では難易度の変更機能を追加することに伴うマインスイーパーシステムの更新を行うという認識で良いか。 | 赤坂 | その認識の通りである。 | -
4 | 非機能要求一覧 | 指摘 | 数字の色分けは機能要求として扱うべきだった。 | 赤坂 | 設計工程で数字の色分けを検討する。 | 設計レビュー

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）