## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復2 計画立案 第1回レビュー |  | 2020/06/08 (月曜日) 10:50-11:05 | レビュールーム A
出席者
畔上様、横井、鈴木(亘)、栢沼、今竹、浜崎
レビューア |  | 書記
畔上様 |  | 鈴木（亘）
工程 | 開催目的
計画立案 | 要求分析へ進むための計画合否レビュー ：合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
反復計画書 |  | 今竹 | 1
WBS&ガントチャート |  | 横井 | 0
|  | 総指摘件数 | 1

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 （敬称略） | 回答または対策 | 対応期限
1 | 反復計画書 | 指摘 | 反復計画書は修正点を修正すること。 | 畔上 | 不備を修正する。（修正済み） | 対応済み
2 | なし | その他 | 要求書は自分たちで作成すること。 | 畔上 | 次回の要求分析で作成する。 | 次回レビューまで
3 | なし | その他 | 非機能要求一覧も作成すること。 | 畔上 | 次回の要求分析で作成する。 | 次回レビューまで

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4