## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復2 要求分析 第1回レビュー |  | 2020/06/08 (月曜日) 14:10-14:25 | レビュールーム B
出席者
国正様、横井、鈴木(亘)、栢沼、今竹、浜崎
レビューア |  | 書記
国正様 |  | 鈴木（亘）
工程 | 開催目的
要求分析 | 分析工程へ進むための要求分析合否レビュー ：合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
要求書 |  | 浜崎 | 1
ユースケース図 |  | 横井 | 0
ユースケース図記述 |  | 横井 | 0
非機能要求一覧 |  | 鈴木（亘） | 2
システムテスト仕様書 |  | 今竹 | 0
|  | 総指摘件数 | 3

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 （敬称略） | 回答または対策 | 対応期限
1 | ユースケース記述 | 質問 | ユースケース記述について、爆弾は事前に配置するのではないか。 | 国正 | 一手目に爆弾を開き、ゲームオーバーになってしまうことの対策である。 | なし
2 | 要求書 | 指摘 | 要求書に一手目について記述すべき。 | 国正 | 了承した。 | 対応済み
3 | なし | 質問 | 爆弾の数は固定か。 | 国正 | 現時点では固定で考えている。 | なし
4 | 非機能要求一覧 | その他 | コマンドパターンやDAOパターンを取り入れると良いのではないか。 | 国正 | 設計段階で考える。 | なし
5 | 非機能要求一覧 | 指摘 | 使用性の番号を振るべき。 | 国正 | 了承した。 | 次回のレビューまで
6 | 非機能要求一覧 | 指摘 | 難易度調整、時間については機能要求であるため、 非機能要求一覧には記述すべきではない。 | 国正 | 保留 | 保留中

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4