## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復3 設計工程合否判定レビュー |  | 2020/06/12 (金曜日) 15:10-15:25 | Room A
出席者
栢沼、鈴木(亘)、浜崎、横井、今竹
レビューア |  | 書記
国正様 |  | 今竹
工程 | 開催目的
構造化設計 | 実装に移行するための合否判定：合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
クラス図 |  | 横井、栢沼 | 0
シーケンス図 |  | 栢沼 | 0
テスト仕様書 |  | 浜崎、今竹 | 0
総指摘件数

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者（敬称略） | 回答または対策 | 対応期限
1 | クラス図 | 質問 | GUI クラスが大きくなっている。UIとロジックの両方を担っているようなので、分解すれば軽くなるのではないか。 | 国正 | クリックの処理はGUIで行う必要がある。 インターフェース由来のメソッドは中身がないので、クラス図でそう見えるほどこのクラスは大きくない。 | -
2 | Cellユニットテスト仕様書 | 質問 | テストは反復2で行ったものと同じものを実行するのか。 | 国正 | 実施する予定である。 | -
3 | テスト仕様書 | その他 | まったく変更のないクラスに対しては実行しても意味がないが、ほとんどのクラスが関連するCellクラスが変更されるのであれば、テストする必要がある。 | 国正 | 了承した。 | -

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）