## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
受け入れ合格判定レビュー 第2反復 |  | 2020/06/11 (木) 12:00-12:15 | レビュールーム A
出席者
畔上様、黒木様、横井、鈴木(亘)、栢沼、今竹、浜崎
レビューア |  | 書記
畔上様、黒木様 |  | 浜崎
工程 | 開催目的
受け入れ | 受け入れの合否判定レビュー：合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
システムテスト仕様書 |  | 鈴木 | 1
ソースコード |  | 栢沼、横井 | 0
非機能要求一覧 |  | 鈴木 | 1
クラス図 |  | 浜崎 | 1
|  | 総指摘件数 | 3

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者（敬称略） | 回答または対策 | 対応期限
1 | なし | 指摘 | どのようなシステムかを初めに説明して欲しい。 | 畔上 | システムテスト仕様書を用いて説明した。 | -
2 | 非機能要求一覧 | 質問 | GUIとつながりがあるのはマインスイーパーのみとは、どのような意味なのか。 | 黒木 | GUIとつながりがあるのはマインスイーパークラスという意味である。 記述を変更する必要がある。 | 振り返りレビューまで
3 | ソースコード | 質問 | 難易度調整はどのように行っているのか。 | 黒木 | コンパイラを通してその場で指定している。 第三反復で難易度調整の機能を追加する予定である。 | 第三反復終了まで
4 | システムテスト仕様書 | 指摘 | 難易度の変更もテスト仕様書に書くべきである。 | 黒木 | 第三反復で修正する。 | 第三反復終了まで
5 | システムテスト仕様書 | 質問 | 最初に指定したマスは確実に開くというのは、仕様なのか。 | 黒木 | 仕様である。その仕様で設計を行った。 | -
6 | システムテスト仕様書 | 質問 | ゲームを中央のマスから始めることに理由はあるのか。 | 黒木 | ゲームの基本的な戦略に従ったものである。 開始地点がゲームに影響を及ぼすことはない。 | -
7 | クラス図 | 指摘 | Cellクラス、addOpenedNumメソッドが設計図にない。 | 畔上 | 実装段階での修正を反映していなかった。修正を行う。 | 振り返りレビューまで
8 | ソースコード | 指摘 | Boardクラスの階層が深い部分、特にremoveCoverにコメントを入れるべきである。 | 畔上 | コメントを追加する。 | 振り返りレビューまで
9 | なし | 指摘 | ソースコードを見せる際は、画面の色を見やすく設定するべきである。 | 畔上 | 今後のレビューにて対応する。 | -

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4