## テンプレート
プロジェクト全体のゴール | 1.チケット予約システム
基本システム
2.新規システム開発
マインスイーパ
計画 |  | 反復１ | 反復２ | 反復３
| 開始日 | 2020-06-02 | 2020-06-08 | 2020-06-12
| 終了日 | 2020-06-04 | 2020-06-11 | 2020-06-15
| 期間 | ３日間 | 4日間 | 1.5日間
| 反復の終了判断基準 | チケット予約システム チケット情報を表示できる 予約情報を予約できる | マインスイーパ GUIでプレイできる | マインスイーパ 機能拡張 （難易度調整、タイム測定 スタート画面、地雷と旗の数）
| 成果物 | 反復計画書(新規作成) WBS&ガントチャート(新規作成) 要求仕様書(新規作成) システム分析書(新規作成) 設計仕様書(新規作成) テスト計画書(新規作成) テスト済のソースコード(新規作成) 開発体験シート(新規作成) KPTによる振り返り結果 | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(新規作成) システム分析書(新規作成) 設計仕様書(新規作成) テスト計画書(新規作成) テスト済のソースコード(新規作成) 開発体験シート(更新) KPTによる振り返り結果 | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(新規作成) 要求仕様書(更新) システム分析書(更新) 設計仕様書(更新) テスト計画書(更新) テスト済のソースコード(更新) 開発体験シート KPTによる振り返り結果
| 備考 |  | 第一反復後に変更した。 | 第一反復後に変更した。
実績 | 開始日 | 2020-06-02 | 2020-06-08
| 終了日 | 2020-06-05 | 2020-06-11
| 期間 | 4日間 | 4日間
| 成果物 | 反復計画書(新規作成) WBS&ガントチャート(新規作成) 要求仕様書(新規作成) システム分析書(新規作成) 設計仕様書(新規作成) テスト計画書(新規作成) テスト済のソースコード(新規作成) 開発体験シート(新規作成) KPTによる振り返り結果 | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(新規作成) 要求仕様書(新規作成) システム分析書(新規作成) 設計仕様書(新規作成) テスト計画書(新規作成) テスト済のソースコード(新規作成) 開発体験シート(更新) KPTによる振り返り結果
備考

## サンプル
プロジェクト全体のゴール | 三目並べゲーム
勝敗判定する
コンピュータ対戦ができる
計画 |  | 反復１ | 反復２ | 反復３
| 開始日 | 2020-07-03 | 2020-07-09 | 2020-07-12
| 終了日 | 2020-07-08 | 2020-07-11 | 2020-07-17
| 期間 | 4日間 | 3日間 | 3日間
| 反復の終了判断基準 | 人間プレイヤーで対戦できる 結果と履歴が表示される | コンピュータプレイヤーと対戦できる 結果と履歴が表示される | コンピュータプレイヤーのレベルを3段階に設定できる 対戦結果と履歴が評される
| 成果物 | 反復計画書(新規作成) WBS&ガントチャート(新規作成) 要求仕様書(新規作成) システム分析書(新規作成) 設計仕様書(新規作成) テスト計画書(新規作成) テスト済のソースコード(新規作成) | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(更新) システム分析書(更新) 設計仕様書(更新) テスト計画書(更新) テスト済のソースコード(更新) | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(更新) システム分析書(更新) 設計仕様書(更新) テスト計画書(更新) テスト済のソースコード(更新) 発表資料(新規作成)
備考
実績 | 開始日
終了日
期間
成果物
備考