## WBSガントチャート
マインスイーパー |  |  | 分類 | 状況 | 備考 | 予定/実績 | 担当者 | 担当人数 | 工数 | 2020-06-08 |  | 2020-06-09 |  | 2020-06-10 |  | 2020-06-11
[10 empty] | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木
[10 empty] | 5日目 |  | 6日目 |  | 7日目 |  | 8日目
[10 empty] | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後
トータル | [5 empty] | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 35.03 | 8.11 | 14.71 | 10 | 14.71 | 9.71 | 15 | 10.2 | 6.41
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 |  | 35.37 | 8.34 | 14.37 | 12.66 | 15 | 10 | 16.21 | 10.07 | 4.11
A.計画 | [5 empty] | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 |  | 4.97 | 4.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 |  | 5.42 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | 反復計画書 | 更新 | 完了 |  | 予定 | 今竹 | 1 | 0.16 | 0.16
[6 empty] | 実績 | 今竹 | 1 | 0.16 | 0.16
| b | WBS＆ガントチャート | 更新 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、栢沼、浜崎 | 4 | 2.6 | 2.6
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、栢沼、浜崎 | 4 | 2.6 | 2.6
2 | レビュー
| a | レビュー | レビュー参加 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 1.25 | 1.25
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 1.25 | 1.25
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー | レビュー参加 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 0.8 | 0.8
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 1.25 | 1.25
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 鈴木 | 1 | 0.16 | 0.16
[6 empty] | 実績 | 鈴木 | 1 | 0.16 | 0.16
B.要件分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 5.35 | 3.14 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 5.13 | 2.92 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | ユースケース図 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 横井 | 1 | 0.16 | 0.16
[6 empty] | 実績 | 横井 | 1 | 0.1 | 0.1
| b | ユースケース記述 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼 | 4 | 2 | 2
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、今竹、栢沼 | 4 | 2 | 2
| c | 非機能要求一覧 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 鈴木 | 1 | 0.32 | 0.32
[6 empty] | 実績 | 鈴木 | 1 | 0.16 | 0.16
| d | システムテスト仕様書 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 浜崎 | 1 | 0.66 | 0.66
[6 empty] | 実績 | 今竹 | 1 | 0.66 | 0.66
2 | レビュー
| a | レビュー | レビュー参加 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 1.25 |  | 1.25
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 1.25 |  | 1.25
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー | レビュー参加 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 0.8 |  | 0.8
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 0.8 |  | 0.8
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 | 着手 |  | 予定 | 鈴木 | 1 | 0.16 |  | 0.16
[6 empty] | 実績 | 鈴木 | 1 | 0.16 |  | 0.16
C.分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 24.71 | 0 | 12.5 | 10 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 24.82 | 0 | 12.16 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | オブジェクト図 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 2.5 |  | 2.5
[6 empty] | 実績 | 浜崎 | 1 | 0.16 |  | 0.16
| b | クラス図 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 10 |  | 5 | 5
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 12 |  | 7 | 5
| c | シーケンス図 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 10 |  | 5 | 5
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 10 |  | 5 | 5
2 | レビュー
| a | レビュー | レビュー参加 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 1.25 |  |  |  | 1.25
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 1.25 |  |  | 1.25
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー | レビュー参加 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 0.8 |  |  |  | 0.8
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 1.25 |  |  | 1.25
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 今竹 | 1 | 0.16 |  |  |  | 0.16
[6 empty] | 実績 | 栢沼 | 1 | 0.16 |  |  | 0.16
D.設計 | [5 empty] | 予定 |  |  | 14.71 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 2.21 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 38.21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 13.21 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | クラス図 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 5 |  |  |  | 5
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 24 |  |  |  | 15 | 5 | 4
| b | シーケンス図 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 5 |  |  |  | 5
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 9 |  |  |  |  | 5 | 4
| c | テスト仕様書 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、栢沼、今竹、浜崎 | 5 | 2.5 |  |  |  | 2.5
[6 empty] | 実績 | 横井、今竹、浜崎 | 3 | 3 | [5 empty] | 3
2 | レビュー | [7 empty] | 0
0
| a | レビュー | レビュー参加 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 1.25 |  |  |  |  | 1.25
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 1.25 | [5 empty] | 1.25
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー | レビュー参加 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 0.8 |  |  |  |  | 0.8
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 0.8 | [5 empty] | 0.8
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 横井 | 1 | 0.16 |  |  |  |  | 0.16
[6 empty] | 実績 | 横井 | 1 | 0.16 | [5 empty] | 0.16
E.実装 | [5 empty] | 予定 |  |  | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 15 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 0
1 | 成果物 |  | 新規作成 |  |  | 予定 |  |  | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| a | ソースコード | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、栢沼、 | 3 | 13.5 |  |  |  |  | 4.5 | 9
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、栢沼、 | 3 | 7.5 | [5 empty] | 3 | 4.5
| b | テストコード | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 浜崎、今竹 | 2 | 9 |  |  |  |  | 3 | 6
[6 empty] | 実績 | 浜崎、今竹 | 2 | 3 | [6 empty] | 3
F.テスト | [5 empty] | 予定 |  |  | 16.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 6.41
[6 empty] | 実績 |  |  | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0
1 | 成果物作成 | [7 empty] | 0
0
| a | テスト仕様書【結果記入済】 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 2 | 15 | [6 empty] | 10 | 5
[6 empty] | 実績 | 今竹、鈴木 | 2 | 1 | [6 empty] | 1
| b | 非機能要求一覧【結果記入済】 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 鈴木 | 1 | 0.2 | [6 empty] | 0.2
[6 empty] | 実績 | 横井 | 1 | 0.16 | [6 empty] | 0.16
2 | 受け入れレビュー | [7 empty] | 0
0
| a | 受け入れレビュー | レビュー参加 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 1.25 | [7 empty] | 1.25
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 1.25 | [6 empty] | 1.25
| b | 受け入れレビュー議事録作成 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 栢沼 | 1 | 0.16 | [7 empty] | 0.16
[6 empty] | 実績 | 栢沼 | 1 | 0.16 | [6 empty] | 0.16
G.振り返り | [5 empty] | 予定 |  |  | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07
[6 empty] | 実績 |  |  | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11
1 | 成果物作成 | [7 empty] | 0
0
| a | KPTによる振り返り、開発体験シート | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 2.5 | [7 empty] | 2.5
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 2.5 | [7 empty] | 2.5
| b | メトリクス評価 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 横井 | 1 | 0.16 | [7 empty] | 0.16
[6 empty] | 実績 | 横井 | 1 | 0.2 | [7 empty] | 0.2
2 | レビュー | [7 empty] | 0
0
| a | レビュー | レビュー参加 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 1.25 | [7 empty] | 1.25
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 1.25 | [7 empty] | 1.25
| b | レビュー議事録作成 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 栢沼 | 1 | 0.16 | [7 empty] | 0.16
[6 empty] | 実績 | 栢沼 | 1 | 0.16 | [7 empty] | 0.16
0
上段：予定
下段：実績
Note on K1: 以下の式で自動算出する 担当人数×時間 上記式では、正確に記録できない項目のみ、手動入力すること