## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
振り返りレビュー 第2反復 |  | 2020/06/11 (目) 14:25-14:35 | レビュールーム D
出席者
畔上様、横井、鈴木(亘)、栢沼、今竹、浜崎
レビューア |  | 書記
畔上様 |  | 浜崎
工程 | 開催目的
反復終了 | 第3反復に進むための振り返り合否判定レビュー；合格
|  | 作成者 | 指摘件数
開発体験シート |  | 浜崎、鈴木 | 1
KPT振り返り |  | 横井 | 0
メトリクス評価 |  | 横井 | 0
|  | 総指摘件数 | 1

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者（敬称略） | 回答または対策 | 対応期限
1 | KPT振り返り | その他 | 第一反復のTryから第二反復の振り返りを行いたい。 | 畔上 | 振り返りは第一反復から行うようにする。 | -
2 | KPT振り返り | 質問 | クラス単体でのレビューは、tryできたか。 | 畔上 | 相談レビューは良く行えていた。 | -
3 | 開発体験シート | 指摘 | 浜崎、鈴木は、第三反復ではテストを行うべき。 | 畔上 | 第三反復では積極的に行っていく。 | 第三反復終了まで
4 | なし | 指摘 | 受け入れレビュー時のシステム説明は、要求書から説明を行っても良い。 | 畔上 | システムを知らない人にも分かるレビュー進行を意識する。 | -
5 | なし | その他 | 受け入れレビュー時の実演は今回程度のシステムなら許容範囲である。 | 畔上 | 今後のレビューの参考にする。 | -
6 | なし | 指摘 | メトリクス評価は、反復ごとにグラフを作っても良い。 | 畔上 | 同システムの拡張である第三反復ではグラフでの比較を行うでことができる。 | 第三反復終了まで

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4