## WBSガントチャート
マインスイーパー |  |  | 分類 | 状況 | 備考 | 予定/実績 | 担当者 | 担当人数 | 工数 | 2020-06-11 |  | 2020-06-12 |  | 2020-06-15
[10 empty] | 木 |  | 金 |  | 月
[10 empty] | 8日目 |  | 9日目 |  | 10日目
[10 empty] | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後
トータル | [5 empty] | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 9.7 | 0 | 2.66 | 10.04 | 15.66 | 9.98 | 0
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 |  | 8.11 | 0 | 2.6 | 13.01 | 2.5 | 0 | 0
A.計画 | [5 empty] | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 |  | 5.32 | 0 | 2.66 | 2.66 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 |  | 3.59 | 0 | 2.6 | 0.99 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | 反復計画書 | 更新 | 完了 |  | 予定 | 横井 | 1 | 0.16 |  | 0.16
[6 empty] | 実績 | 横井 | 1 | 0.1 |  | 0.1
| b | WBS＆ガントチャート | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 2.5 |  | 2.5
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 2.5 |  | 2.5
2 | レビュー
| a | レビュー | レビュー参加 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 1.25 |  |  | 1.25
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 0.83 |  |  | 0.83
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー | レビュー参加 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 1.25 |  |  | 1.25
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 0 |  |  | 0
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 | 着手 |  | 予定 | 今竹 | 1 | 0.16 |  |  | 0.16
[6 empty] | 実績 | 今竹 | 1 | 0.16 |  |  | 0.16
B.要件分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 1.42 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | ユースケース図 | 更新 | 完了 |  | 予定 | 横井 | 1 | 0.1 |  |  | 0.1
[6 empty] | 実績 | 横井 | 1 | 0.1 |  |  | 0.1
| b | ユースケース記述 | 更新 | 完了 |  | 予定 | 浜崎 | 1 | 0.16 |  |  | 0.16
[6 empty] | 実績 | 浜崎 | 1 | 0.16 |  |  | 0.16
| c | 非機能要求一覧 | 更新 | 完了 |  | 予定 | 鈴木 | 1 | 0.16 |  |  | 0.16
[6 empty] | 実績 | 鈴木 | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
| d | システムテスト仕様書 | 更新 | 完了 | 難易度調整も考慮した、テストケースを作成 | 予定 | 今竹、栢沼 | 2 | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 実績 | 栢沼 | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
C.分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 2.96 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 3.26 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | オブジェクト図 | 更新 | 完了 |  | 予定 | 鈴木 | 1 | 0.1 |  |  | 0.1
[6 empty] | 実績 | 鈴木 | 1 | 0.1 |  |  | 0.1
| b | クラス図 | 更新 | 完了 |  | 予定 | 栢沼 | 1 | 0.1 |  |  | 0.1
[6 empty] | 実績 | 横井 | 1 | 0.25 |  |  | 0.25
| c | シーケンス図 | 更新 | 完了 |  | 予定 | 横井 | 1 | 0.35 |  |  | 0.35
[6 empty] | 実績 | 横井 | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
2 | レビュー
| a | レビュー | レビュー参加 | 完了 | 要求分析のレビューも同時に実施 | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 1.25 |  |  | 1.25
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 |  | 1.25 |  |  | 1.25
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー | レビュー参加 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 |  | 1 |  |  | 1
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 |  |  | 予定 | 今竹 | 1 | 0.16 |  |  | 0.16
[6 empty] | 実績 | 今竹 |  | 0.16 |  |  | 0.16
D.設計 | [5 empty] | 予定 |  |  | 9.66 | 0 | 0 | 3 | 6.66 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 10 | 0 | 0 | 7.5 | 2.5 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | クラス図 | 更新 | 着手 |  | 予定 | 横井、栢沼、鈴木 | 3 | 3 |  |  | 1 | 2
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 6.5 |  |  | 5 | 1.5
| b | シーケンス図 | 更新 | 着手 |  | 予定 | 栢沼、浜崎 | 2 | 3 |  |  | 1 | 2
[6 empty] | 実績 | 栢沼 | 2 | 2.5 |  |  | 2 | 0.5
| c | テスト仕様書 | 更新 | 着手 |  | 予定 | 鈴木、浜崎 | 2 | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 実績 | 今竹、浜崎 | 2 | 1 |  |  | 0.5 | 0.5
2 | レビュー | [7 empty] | 0
0
| a | レビュー | レビュー参加 |  |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 1.25 |  |  |  | 1.25
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー | レビュー参加 |  |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 1.25 |  |  |  | 1.25
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 |  |  | 予定 | 今竹 | 1 | 0.16 |  |  |  | 0.16
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
E.実装 | [5 empty] | 予定 |  |  | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.3 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物 |  | 新規作成 |  |  | 予定 |  |  | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| a | ソースコード | 新規作成 |  |  | 予定 | 栢沼、今竹、鈴木 |  | 7 |  |  |  | 5 | 2
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | テストコード | 新規作成 |  |  | 予定 | 浜崎、横井、栢沼 |  | 5.3 |  |  |  | 4 | 1.3
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
F.テスト | [5 empty] | 予定 |  |  | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成 | [7 empty] | 0
0
| a | テスト仕様書【結果記入済】 | 新規作成 |  |  | 予定 | 浜崎 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | 非機能要求一覧【結果記入済】 | 新規作成 |  |  | 予定 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
2 | 受け入れレビュー | [7 empty] | 0
0
| a | 受け入れレビュー | レビュー参加 |  |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 1.25 |  |  |  |  | 1.25
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | 受け入れレビュー議事録作成 | 新規作成 |  |  | 予定 |  |  | 0.16 |  |  |  |  | 0.16
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
G.振り返り | [5 empty] | 予定 |  |  | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成 | [7 empty] | 0
0
| a | KPTによる振り返り、開発体験シート | 新規作成 |  |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | メトリクス評価 | 新規作成 |  |  | 予定 | 横井 | 1 | 0.16 |  |  |  |  | 0.16
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
2 | レビュー | [7 empty] | 0
0
| a | レビュー | レビュー参加 |  |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 1.25 |  |  |  |  | 1.25
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | レビュー議事録作成 | 新規作成 |  |  | 予定 |  | 1 | 0.16 |  |  |  |  | 0.16
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
上段：予定
下段：実績
Note on K1: 以下の式で自動算出する 担当人数×時間 上記式では、正確に記録できない項目のみ、手動入力すること