## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
受け入れテスト合否判定レビュー |  | 2020/06/15 (月) 10:50-11:05 | レビュールーム A
出席者
畔上様、黒木様、横井、鈴木(亘)、栢沼、今竹、浜崎
レビューア |  | 書記
畔上様、黒木様 |  | 横井
工程 | 開催目的
受け入れ | 受け入れテストの合否判定レビュー：合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
ソースコード |  | 栢沼 | 0
システムテスト仕様書(記入済み) |  | 栢沼 | 1
非機能要求一覧(記入済み) |  | 鈴木 | 0
|  | 総指摘件数 | 1

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者（敬称略） | 回答または対策 | 対応期限
1 | 非機能要求一覧 | その他 | 非機能要求のフラグが立っているマスをクリックできないことを実演してほしい | 黒木 | 実演した | -
2 | システムテスト仕様書 | 指摘 | 非機能要求一覧の項目もテストに組み込んだほうがよい | 黒木 | 了承した | -
3 | レビューーの仕方 | その他 | デモを行う際に、見るべく観点を事前に説明し明確にする | 黒木 | 了承した | -

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4