## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復2 第1回 設計合否判定レビュー |  | 2020/06/10 (水) 15:30-15:50 | レビュールーム C
出席者
畔上様、今竹、栢沼、鈴木(亘)、浜崎、横井
レビューア |  | 書記
畔上様 |  | 横井
工程 | 開催目的
設計 | 実装工程に移るための合否判定レビュー：合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
クラス図 |  | 浜崎 | 2
シーケンス図 |  | 鈴木(亘) | 0
テスト仕様書 |  | 今竹 | 1
非機能要求一覧 |  | 栢沼 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者(敬称略) | 回答または対策 | 対応期限
1 | クラス図 | 質問 | クラス図とシーケンス図でメソッド名に表記揺れがあるのでは | 畔上 | ローカル変数なので問題ない | -
2 | クラス図 | 質問 | 難易度の変更はユーザーから変更できるのか | 畔上 | 第三反復でスタート画面から変更できるようにする 現在はコンパイルごとに変更可能 | -
3 | クラス図 | 指摘 | クリックイベントはenum型で表現した方がよい | 畔上 | そのようにする | #VALUE!
4 | テスト仕様書 | 質問 | setMine()メソッドに引数があるものとないものがあるが、オーバーロードしているのか | 畔上 | 別クラスのメソッドである | -
5 | 非機能要求一覧 | 質問 | 拡張性の高い設計の説明はどういう意味か | 畔上 | 意味するところは依存の少なさである | -

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4